## Sheet1
Tarea | Inicio | Duración en dias | Fin
Investigación y planificación | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-19
Elaboración del diseño | 2025-06-26 | 2 | 2025-06-27
Desarrollo de la página | 2025-06-30 | 15 | 2025-07-14
Backend | 2025-07-01 | 5 | 2025-07-05
*Login de usuario | 2025-07-02 | 2 | 2025-07-03
*Base de datos | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-04
*Carrito de compra | 2025-07-04 | 2 | 2025-07-05
Frontend | 2025-07-07 | 5 | 2025-07-11
*Pago del usuario en la página | 2025-07-07 | 2 | 2025-07-08
*Listado de vuelos | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-10
*Comprobante por email | 2025-07-11 | 2 | 2025-07-12
*Reserva de vuelos | 2025-07-13 | 2 | 2025-07-14
Pruebas y corrección de errores | 2025-07-15 | 3 | 2025-07-17
| inicio del proyecto | 45827
| fin del proyecto | 45855